ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

# Εσωτερική Υλοποίηση έναντι Διαγωνιστικής Ανάθεσης

Σύστημα Πιστοποίησης Βιωσιμότητας Τουριστικών Καταλυμάτων

# 1. Σύνοψη Εισήγησης

Το σύστημα έχει ήδη υλοποιηθεί εσωτερικά και είναι λειτουργικό: μπορεί να επιδειχθεί άμεσα, καλύπτοντας τον πλήρη κύκλο από την αυτοαξιολόγηση έως την έκδοση και ανάρτηση της βεβαίωσης. Η ολοκλήρωση/παραγωγική λειτουργία απαιτεί ελάχιστο πρόσθετο χρόνο, με κόστος της τάξης των 30.000 € πλέον ΦΠΑ. Αντίθετα, η ανάθεση σε εξωτερική εταιρεία μέσω διαγωνισμού συνεπάγεται πολλαπλάσιο κόστος και χρόνο πολλών μηνών μέχρι να υπάρξει λειτουργικό αποτέλεσμα. Εισηγούμαστε την αξιοποίηση της εσωτερικής υλοποίησης.

# 2. Σύγκριση Κόστους

| Στοιχείο | Εσωτερική Υλοποίηση | Εξωτερικός Διαγωνισμός |
| --- | --- | --- |
| Καθαρή αξία (ανάπτυξη) | ~ 30.000 € | ~ 85.000 € (70.000–100.000) |
| Με ΦΠΑ 24% | ~ 37.200 € | ~ 105.400 € |
| Διαφορά (καθαρή) | Εξοικονόμηση ~ 55.000 € (έως ~ 70.000 € με ΦΠΑ) — περίπου 65% χαμηλότερο κόστος |  |

Η διαφορά διευρύνεται περαιτέρω αν στον διαγωνισμό προστεθεί πολυετής συντήρηση (συνολικό εύρος εξωτερικής ανάθεσης 95.000–135.000 € καθαρά).

# 3. Σύγκριση Χρόνου έως Παραγωγική Λειτουργία

Η διαγωνιστική διαδικασία προηγείται της υλοποίησης και απαιτεί πολλούς μήνες· η υλοποίηση ξεκινά μόνο μετά την υπογραφή σύμβασης. Η εσωτερική λύση είναι ήδη έτοιμη.

| Φάση Διαγωνιστικής Διαδικασίας | Εκτιμώμενος χρόνος |
| --- | --- |
| Σύνταξη τευχών & τεχνικών προδιαγραφών, διαβούλευση | 1 – 3 μήνες |
| Δημοσίευση & προθεσμία υποβολής προσφορών (ΕΣΗΔΗΣ) | 1 – 1,5 μήνας |
| Αξιολόγηση προσφορών | 1 – 2 μήνες |
| Προδικαστικές προσφυγές / προσυμβατικός έλεγχος | 1 – 3 μήνες |
| Κατακύρωση & υπογραφή σύμβασης | ~ 1 μήνας |
| Υλοποίηση από τον ανάδοχο (14–16 εβδομάδες) | 3,5 – 4 μήνες |
| ΣΥΝΟΛΟ έως λειτουργικό σύστημα | ~ 9 – 15 μήνες |

| Φάση Εσωτερικής Υλοποίησης | Εκτιμώμενος χρόνος |
| --- | --- |
| Λειτουργικό σύστημα — διαθέσιμο προς επίδειξη | Άμεσα (τώρα) |
| Οριστικοποίηση παραγωγής (ανάρτηση Διαύγειας, δοκιμές, εγκατάσταση) | 4 – 6 εβδομάδες |
| ΣΥΝΟΛΟ έως λειτουργικό σύστημα | ~ 1 – 1,5 μήνας |

Διαφορά χρόνου: εξοικονόμηση περίπου 8 – 13 μηνών έως την παραγωγική λειτουργία.

# 4. Πρόσθετα Πλεονεκτήματα Εσωτερικής Υλοποίησης

•  Άμεση επίδειξη: υπάρχει ήδη λειτουργικό σύστημα που καλύπτει όλο τον κύκλο — η διοίκηση το βλέπει σήμερα, χωρίς αναμονή.

•  Χαμηλότερος κίνδυνος: το αποτέλεσμα είναι γνωστό και δοκιμασμένο, σε αντίθεση με την αβεβαιότητα παράδοσης ενός νέου αναδόχου.

•  Διατήρηση τεχνογνωσίας: η γνώση του συστήματος παραμένει στον φορέα, διευκολύνοντας μελλοντικές επεκτάσεις (Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Κίνητρα, Εκθέσεις Βελτίωσης).

•  Ευελιξία: άμεση προσαρμογή σε αλλαγές απαιτήσεων, χωρίς τη διαδικασία τροποποιητικών συμβάσεων.

# 5. Αντικειμενική Θεώρηση

Για πληρότητα, η διαγωνιστική διαδικασία προσφέρει ανταγωνισμό τιμών και τυπικές εγγυήσεις/SLA αναδόχου. Τα οφέλη αυτά, ωστόσο, αντισταθμίζονται πλήρως από το ήδη υπάρχον, δοκιμασμένο αποτέλεσμα, το πολλαπλάσια χαμηλότερο κόστος και τον δραστικά συντομότερο χρόνο. Προτείνεται η εσωτερική υλοποίηση να συνοδευτεί από σαφές πλάνο συντήρησης/υποστήριξης ώστε να καλυφθεί και αυτή η διάσταση.

# 6. Εισήγηση

Εισηγούμαστε την αξιοποίηση της εσωτερικής υλοποίησης (κόστος ~30.000 € πλέον ΦΠΑ, παραγωγική λειτουργία εντός ~1–1,5 μήνα), έναντι της διαγωνιστικής ανάθεσης που συνεπάγεται κόστος της τάξης των 85.000 € και χρόνο 9–15 μηνών. Η επιλογή εξασφαλίζει εξοικονόμηση ~55.000 € και ~8–13 μηνών, με ταυτόχρονη μείωση του κινδύνου και άμεση παρουσίαση λειτουργικού αποτελέσματος.

_______________________________

Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα / Ημερομηνία